## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — MEMBER COMMUNITY WEBSITE
ID | Epic | Sprint | As a... | I want to be able to... | So that... | Priority | Story Points | Status
SCRUM-10 | Account & Authentication | Sprint 1 | Khách truy cập | tạo tài khoản | có thể trở thành thành viên của website | High | 3 | To Do | PRODUCT GOAL | Xây dựng một nền tảng diễn đàn cộng đồng trực tuyến, nơi thành viên có thể dễ dàng kết nối, chia sẻ nội dung và trao đổi ý kiến trong một môi trường an toàn, thuận tiện và có khả năng kiểm duyệt.
SCRUM-11 | Account & Authentication | Sprint 1 | Thành viên | đăng nhập vào tài khoản | có thể sử dụng các chức năng dành riêng cho thành viên | High | 3 | To Do
SCRUM-12 | Account & Authentication | Sprint 1 | Thành viên | đăng xuất khỏi tài khoản | đảm bảo tài khoản của tôi được bảo mật khi không sử dụng website | High | 2 | To Do
SCRUM-13 | Account & Authentication | Sprint 1 | Thành viên | khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu | có thể tiếp tục truy cập vào tài khoản của mình | High | 3 | To Do
SCRUM-14 | Account & Authentication | Sprint 1 | Thành viên | cập nhật thông tin cá nhân | thông tin tài khoản của tôi luôn chính xác và mới nhất | Medium | 3 | To Do | PHÂN CÔNG VAI TRÒ | SM : VŨ HẢI ĐĂNG PO : NGUYỄN THÀNH ĐẠT DEV chính : VŨ HẢI ĐĂNG , NGUYỄN THÀNH ĐẠT,TRỊNH ĐĂNG HUY, NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG, ĐINH QUANG TUẤN
SCRUM-17 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | tạo bài viết | có thể chia sẻ nội dung và ý kiến của mình với cộng đồng | High | 5 | In Progress
SCRUM-18 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | xem danh sách các bài viết | có thể tìm hiểu những nội dung đang được chia sẻ trong cộng đồng | High | 3 | In Progress
SCRUM-19 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | xem chi tiết một bài viết | có thể đọc đầy đủ nội dung và tương tác với bài viết | High | 3 | In Progress
SCRUM-20 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | bình luận vào bài viết | có thể chia sẻ ý kiến và trao đổi với các thành viên khác | High | 3 | In Progress
SCRUM-21 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | chỉnh sửa bài viết của mình | có thể cập nhật hoặc sửa nội dung đã đăng | Medium | 3 | In Progress
SCRUM-22 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | xóa bài viết của mình | có thể loại bỏ những nội dung tôi không muốn tiếp tục chia sẻ | Medium | 2 | In Progress
SCRUM-23 | Community Features | Sprint 2 | Thành viên | thích một bài viết | thể hiện sự quan tâm đến nội dung mà tôi thấy hữu ích hoặc thú vị | Medium | 2 | In Progress
SCRUM-31 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | xem danh sách thành viên | có thể theo dõi và quản lý người dùng trong hệ thống | High | 3 | To Do
SCRUM-32 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | quản lý tài khoản thành viên | có thể xử lý các tài khoản vi phạm hoặc không còn phù hợp với cộng đồng | High | 5 | To Do
SCRUM-33 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | quản lý các bài viết của thành viên | có thể duy trì nội dung phù hợp trên website | High | 3 | To Do
SCRUM-34 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | kiểm duyệt bình luận | có thể loại bỏ những nội dung không phù hợp và duy trì môi trường cộng đồng lành mạnh | High | 3 | To Do
SCRUM-35 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | quản lý danh mục bài viết | có thể tổ chức nội dung trên website một cách rõ ràng | Medium | 2 | To Do
SCRUM-36 | Administration | Sprint 3 | Quản trị viên | xem bảng điều khiển quản trị | có thể nhanh chóng theo dõi tình trạng hoạt động của cộng đồng | Medium | 2 | To Do
SCRUM-37 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Thành viên | các chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu hoạt động ổn định | có thể sử dụng tài khoản một cách an toàn | High | 3 | To Do
SCRUM-38 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Thành viên | các chức năng cộng đồng hoạt động ổn định | có thể tạo bài viết và tương tác với nội dung trên website | High | 5 | To Do
SCRUM-39 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Quản trị viên | các chức năng quản trị và kiểm duyệt hoạt động ổn định | có thể quản lý thành viên và nội dung trên website | High | 3 | To Do
SCRUM-40 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Nhóm phát triển | các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử được sửa | đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi phát hành MVP | Highest | 3 | To Do
SCRUM-41 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Nhóm phát triển | kiểm thử sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống | đảm bảo Frontend, Backend và Database hoạt động chính xác cùng nhau | High | 3 | To Do
SCRUM-42 | MVP Testing & Release | Sprint 4 | Nhóm phát triển | chuẩn bị phiên bản MVP hoàn chỉnh | có thể trình bày và đánh giá sản phẩm trong môn học | Highest | 3 | To Do
Ghi chú: Status hiện tại lấy theo trạng thái 'To Do' của toàn bộ backlog tại thời điểm xuất file. Cập nhật lại cột này khi tiến độ trong Jira thay đổi.